Приложение № 1

к решению Думы г. Иркутска

от  __________№ __________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие общественных инициатив в г. Иркутске»

на 2007 - 2009 годы

#G0ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Развитие общественных инициатив в г. Иркутске» на 2007 - 2009 годы

| #G0Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие общественных инициатив в г. Иркутске» на 2007 - 2009 годы. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение мэра г. Иркутска от 29.05.2006 № 031-10-694/6 «О разработке прогноза социально-экономического развития города на 2007 год и на период до 2009 года и составлении проекта бюджета города на 2007 год» |
| Муниципальный Заказчик программы | Управление по информационной политике, связям со СМИ и общественностью администрации г. Иркутска |
| Основные разработчики | Иркутская областная общественная организация «Байкальский региональный союз женщин «Ангара» (руководитель – Широбокова Альбина Анатольевна, директор Центра новых экономических, социальных и гражданских технологий ИрГТУ, доцент кафедры «Социальная работа» ИрГТУ, к.э.н., профессор, эксперт Программы ООН РФ по гендерным вопросам, вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России») Отдел по связям с общественностью Управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью администрации г. Иркутска |
| Цель | Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов городского самоуправления и населения Иркутска, развитие институтов гражданского общества в г. Иркутске для решения вопросов местного значения. |
| Задачи | - Нормативно-правовое обеспечение системы по работе с общественными инициативами - Организационная, финансовая и материально-техническая поддержка деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан - Информационное обеспечение деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан - Научно-методическое обеспечение развития общественных инициатив - Совершенствование работы по взаимодействию органов городского самоуправления с НКО, ТОС и инициативными группами граждан |
| Важнейшие целевые показатели | - повышение уровня социальной культуры населения - формирование активной гражданской позиции населения г. Иркутска - количество коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой информации, горожан, вовлеченных в процессы управления городом, решение социальных проблем. |
| Сроки и этапы реализации | Январь 2007 г. - декабрь 2009 г. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности | Качественное развитие НКО г. Иркутска, развитие всех форм территориального общественного самоуправления, активное участие населения в решении социально-экономических проблем города Иркутска. Повышение общественного самосознания и гражданской активности населения г. Иркутска. Снижение социальной напряженности в обществе в результате вовлечения жителей города в управление городским хозяйством (в том числе жилищным фондом), появления новых рабочих мест в некоммерческом секторе экономики города, улучшения качества подготовки кадрового потенциала и формирования кадрового резерва. Укрепление основ взаимодействия органов городского самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, жителей города. Улучшение имиджа г. Иркутска среди городов Российской Федерации, повышение доверия населения к деятельности органов городского самоуправления |
| Объемы и источники финансирования | - Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города и привлеченных ресурсов. - Объем финансирования из бюджета города составляет 7 268 тыс. рублей, из них: в 2007 году – 2 186 тыс. рублей, в 2008 году – 2 441 тыс. рублей, в 2009 году – 2 641 тыс. рублей, |

###### Понятия, термины и сокращения, используемые в Программе

### Общественная инициатива – форма проявления общественной активности, совокупность действий по выдвижению, утверждению, распространению и практической реализации общественно значимых идей, самостоятельно и добровольно осуществляемых НКО, ТОС, инициативными группами граждан.

НКО – некоммерческая организация

ТОС – территориальное общественное самоуправление

МБФ ВЗС – Молодежный благотворительный фонд «Возрождение земли сибирской»

Совет НКО – Объединенный Совет некоммерческих общественных организаций  г. Иркутска и Иркутской области

ОМСУ – органы местного самоуправления

МСУ -  местное самоуправление

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

СМИ – средства массовой информации

ОСО – отдел по связям с общественностью Управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью администрации г. Иркутска

КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска

КСПК – Комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

УПКР – Управление правовой и кадровой работы аппарата мэра

КЭФ – Комитет экономики и финансов администрации г. Иркутска

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в России, затрагивая все слои населения, стимулируют горожан на проявление инициативы в решении вопросов местного значения, самоорганизацию и самоуправление. Активно в проявлении общественных инициатив, представленных в виде проектов и программ участвуют НКО и ТОС г. Иркутска, активные граждане, инициативные группы жителей.

Практика показала, многие серьезные социальные проблемы города и его жителей можно решать более качественно и эффективно, объединяя усилия органов государственной власти и органов городского самоуправления с усилиями и инициативой НКО, ТОС и заинтересованных жителей.

Развитие общественного самоуправления как системы общественных инициатив характеризует зрелость гражданского общества. Уже сегодня в социальную практику Иркутска прочно вошли акции и реализуемые силами НКО, ТОС программы, направленные на профилактику наркомании, беспризорности и безнадзорности, улучшение качества проживания горожан. ТОС проводит культурно-массовые и спортивные мероприятия по месту жительства, оказывает помощь пожилым людям, инвалидам, участвует в охране общественного порядка. Растет его опыт, профессионализм, а также развивается коалиционное взаимодействие с другими организациями, органами государственной власти и органами городского самоуправления, коммерческими организациями.

Развитие общественной инициативы, самоорганизации и самоуправления граждан становится ключевым фактором развития муниципальных образований, поэтому в условиях  реформы местного самоуправления  роль НКО, ТОС и инициативных групп граждан будет неуклонно возрастать. В системе взаимодействия органов городского самоуправления и НКО все шире используется распределение  бюджетных финансовых ресурсов на конкурсной основе для решения социально-экономических проблем города. Закладываются основы для выполнения муниципального заказа силами НКО. Мобилизация активности жителей на решение проблем  местного значения – одна из стратегических задач устойчивого развития города.

Происходящая реформа местного самоуправления, предполагает непосредственное вовлечение жителей в принятие решений по вопросам местного значения, коллективную ответственность за совместно выработанные способы решения указанных вопросов. Поэтому создание и развитие ТОС, как одной из форм самоорганизации граждан по месту жительства, стало эффективной практикой развития гражданских инициатив, в том числе и в Иркутске.

Уже не один год органы ТОС решают жизненно важные проблемы во многих городах Сибирского региона: создание рабочих мест, участие в формировании общественных органов правопорядка, оказание реальных социально-бытовых и жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и озеленение микрорайонов, решение экологических проблем, работа с детьми и престарелыми по месту жительства, организация досуга населения, социальная защита нуждающихся.

Инициативы, реализуемые жителями города по месту жительства, позволяют использовать богатейший ресурс добрососедских отношений, ресурс семьи, профессиональный и социальный опыт пенсионеров, являющиеся основой деятельности  ТОС. Это ведет к экономии бюджетных средств и развитию инициативных групп, деятельность которых опирается в основном на собственные ресурсы.

Опыт показывает, что результативность деятельности органов ТОС в значительной степени зависит от отношения к ним органов городского самоуправления: там, где выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения, - улучшается социальный климат, снижается количество жалоб и обращений граждан. ТОС может участвовать в процессе осуществления реформы ЖКХ. Призванные работать непосредственно с жителями города, эти формы самоуправления граждан, наиболее эффективно реализуют инициативу населения, направляя ее в социально-полезное русло. Задача органов городского самоуправления – максимально использовать инициативу населения, богатейший ресурс творческих возможностей и взрастить действительно народное самоуправление.

Самодеятельность населения, направленная на решение жизненно важных проблем нуждается в организационной и финансовой поддержке со стороны органов МСУ. Это связано с тем, что масштаб и сложность деятельности НКО и инициативных групп граждан увеличивается гораздо быстрее, чем становятся доступными финансовые и организационные ресурсы. Поэтому активно действующие НКО и инициативные группы граждан вынуждены искать нетрадиционные формы организации своей  деятельности,   развивать   и   активизировать профессиональные навыки и местные особенности, овладевать новыми информационными, образовательными и организационными технологиями.

Реализация общественных инициатив непосредственно осуществляется через НКО, ТОС и инициативные группы граждан. По данным Главного управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, в первой половине 2006 года в Иркутске зарегистрировано 894 общественных объединения. Несмотря на разнообразие организационно-правовых форм и статус этих организаций (областные, городские, региональные и т.д.), практически все они реализуют значительную часть своих проектов в интересах города и его жителей. В соответствии с законодательством возможно создание общественных объединений без образования юридического лица, их количество на сегодня неизвестно. Особенно широкое распространение в Иркутске получили клубы по месту жительства и органы ТОС, в виде института старших по домам и подъездам.

Сфера деятельности НКО достаточно разнообразна и многопрофильна. Работа с социально-незащищенными и малообеспеченными категориями населения (ветеранами, инвалидами, социальными сиротами, беспризорными и безнадзорными детьми, пожилыми людьми и пенсионерами), защита прав граждан, развитие физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, научно-просветительская, творческая и культурная составляющая, организация досуга населения, работа с детьми и молодежью, – основные направления работы НКО, определяющие степень их включенности в развитие социальной инфраструктуры города.

Большое число активистов и волонтеров, работающих в этих организациях, оказывают социальную, информационную, юридическую, образовательную, материальную помощь и другие виды поддержки жителям г. Иркутска.  Поэтому деятельность органов МСУ является более эффективной, когда в дополнение к ресурсам бюджета города используются общественные инициативы НКО, ТОС и активных жителей, направленные на  решение вопросов местного значения и на социально-экономическое развитие города.

Развитие НКО, ТОС и инициативных групп в современных условиях требует специальных знаний, специализированных форм поддержки со стороны органов государственной власти и ОМСУ, навыков социального партнерства. Основные проблемы, сдерживающие развитие общественных инициатив в городе Иркутске:

-  сохранение иждивенческих настроений со стороны населения;

- отсутствие знаний и навыков у жителей города в решении новых социальных и экономических проблем;

- недостаточное кадровое обеспечение процессов развития общественных инициатив;

- потенциал НКО не в полной мере используется органами городского самоуправления  для  решения проблем города;

- недостаточная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность некоммерческих организаций в разных сферах деятельности;

- не применяются в полной мере современные механизмы вовлечения населения в общественную жизнь города;

- не отработаны механизмы взаимодействия между органами городского самоуправления и НКО;

- недостаточная информированность населения о работе НКО;

- отсутствие помещений для работы НКО по решению социальных проблем местного сообщества и развитию взаимодействия с органами государственной власти, органами городского самоуправления и социально ответственными коммерческими организациями;

- недостаточная координация действий между НКО, коммерческими организациями и органами городского самоуправления;

- неравномерное развитие НКО и инициативных групп;

- отсутствие системы учета и оценки развития общественных инициатив;

- низкий уровень социальной ответственности у коммерческих организаций;

- не отработаны формы взаимодействия и социального партнерства НКО между собой.

2. Основные цели и задачи программы

Главной целью Программы является формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов городского самоуправления и населения Иркутска, развитие институтов гражданского общества в г. Иркутске для решения вопросов местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

| № п/п | Задачи | Основные этапы и сроки реализации | Прогнозируемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно – правовое обеспечение системы по работе с общественными инициативами | 1.Формирование и ведение банка данных региональных нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие НКО с органами государственной власти, органами местного самоуправления (2007) 2.Формирование рабочей группы: по определению эффективных механизмов реализации федеральных законов (2007) 3. Анализ муниципальных правовых актов г. Иркутска (Весь период) 4. Разработка и принятие дополнительных муниципальных правовых актов г. Иркутска, регулирующих взаимодействие НКО, ТОС и органов городского самоуправления (2008-2009) 5. Разработка муниципальных правовых актов г. Иркутска в сфере поощрения благотворительной деятельности в г. Иркутске (2008-2009) | Принятие муниципальных правовых актов г. Иркутска, направленных на развитие общественных инициатив в городе Иркутске |
| 2 | Организационная, финансовая и материально-техническая поддержка деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан | 1. Обобщение информации о формах и объемах финансирования общественных инициатив органами городского самоуправления г. Иркутска (Весь период) 2. Сбор и обобщение информации о формах и объемах финансирования общественных инициатив из прочих источников (Весь период) 3. Анализ информации о нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных для деятельности НКО (Ежегодно) 4. Инициирование и поддержка деятельности коммерческих организаций, оказывающих содействие НКО, ТОС и инициативным группам граждан (Весь период) 5. Содействие НКО, ТОС, инициативным группам граждан в обеспечении мест, помещений для проведения плановых мероприятий (Весь период) 6. Проведение Конкурса общественно-полезных проектов и программ на соискание грантов органов городского самоуправления г. Иркутска и организация его сопровождения (Ежегодно) 7. Организация сети Ресурсных центров обеспечивающих информационную и научно-методическую поддержку создающимся и действующим НКО г. Иркутска (2008-2009) | 1. Не менее 50 НКО и инициативных групп граждан в год получат финансовую и ресурсную поддержку из бюджета г. Иркутска и иных источников на реализацию проектов, направленных на развитие г. Иркутска 2. Создание как минимум 1 Ресурсного центра в год, способствующего развитию профессионализма активистов НКО и улучшению качества взаимодействия между органами городского самоуправления и общественностью 3. Оценка вклада НКО, ТОС, инициативных групп граждан в социально-экономическое развитие г. Иркутска |
| 3 | Информационное обеспечение деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан | 1. Налаживание оперативного обмена информацией между органами государственной власти, органами городского самоуправления, НКО, ТОС и инициативными группами граждан (Весь период) 2.Формирование и ведение базы данных об НКО, ТОС, инициативных группах граждан, работающих на территории г. Иркутска (Весь период) 3. Создание информационного банка лучших программ, проектов, реализуемых НКО, их передовых технологий и методик, применяемых в работе (Весь период) 4. Разработка и издание ежегодных специализированных информационных сборников, справочников о деятельности НКО г. Иркутска (Весь период) 5. Организация серии публикаций о деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан, активных жителей г. Иркутска в газете «Иркутск», передач на радио и телевидении (Весь период) 6. Учреждение системы поощрения (премий, грантов, званий) участников конкурса «Золотая запятая» за лучшее освещение деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан, активных иркутян в СМИ (Ежегодно) | 1.Еженедельный выпуск полосы «Общественные инициативы» в газете «Иркутск» (40 полос в год) 2. Ежегодный выпуск информационного сборника-справочника о работе НКО, ТОС, активных жителях г. Иркутска 3. Издание информационного бюллетеня «Конкурса общественно-полезных проектов и программ на соискание грантов органов городского самоуправления г. Иркутска» 3.Своевременное и полное информирование населения о деятельности НКО и роли органов городского самоуправления в развитии гражданского общества. 4. Повышение уровня социальной культуры населения 5.Формирование активной гражданской позиции населения г. Иркутска 6.Привлечение внимания и вовлечение жителей города в социально-полезную работу НКО |
| 4 | Научно-методическое обеспечение развития общественных инициатив | 1. Организация и проведение городских научно-практических, учебно-методических семинаров, конференций, фестивалей по обмену опытом работы НКО (Весь период) 2. Организация и проведение семинаров по обмену опытом реализации программ поддержки НКО, ТОС, инициативных групп граждан и активных жителей (Весь период) 4. Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам научно-методического обеспечения НКО (Весь период) 5. Организация и проведение Конкурса студенческих научно-исследовательских работ по проблемам развития общественных инициатив в г. Иркутске (2008- 2009) 6. Сбор информации о действующих в Иркутске научно-исследовательских центрах, занимающихся изучением НКО (2007) 7. Проведение социологических исследований, мониторингов с целью изучения динамики развития НКО, ТОС, общественных инициатив в городе (Ежегодно) 8. Организация и проведение семинаров по вопросам участия НКО, ТОС в выполнении муниципального заказа в г. Иркутске (Весь период) | 1. Научно-методическое и исследовательское сопровождение Программы 2. Проведение как минимум двух конференций, 5-6 круглых столов, 5-6 общественных обсуждений в год, в которых примут участие в общей сложности до 1000 горожан 3. Повышение уровня научно-методической, содержательной проработанности программ и проектов общественных объединений, эффективности их реализации и включение в комплекс программных мероприятий органов городского самоуправления 4. Осуществление системной подготовки кадров для сферы социального взаимодействия из числа активных горожан и муниципальных служащих органов городского самоуправления г. Иркутска 5. Повышение качества работы и профессионализма НКО, ТОС, инициативных групп граждан, муниципальных служащих органов городского самоуправления г. Иркутска |
| 5 | Совершенствование работы по взаимодействию органов городского самоуправления с НКО, ТОС, инициативными группами граждан | 1. Содействие в создании совместных совещательных и вспомогательных органов при администрации г. Иркутска, способствующих развитию деятельности НКО и активизации населения в решении проблем местного значения (Весь период) 2. Проведение тренинговых программ, семинаров для участников НКО, ТОС, общественно-активных граждан (Весь период) | 1.Формирование кадрового потенциала НКО 2. Отработка наиболее эффективных методов и механизмов подготовки граждан, из числа активистов НКО, ТОС, инициативных групп граждан, участвующих в решении городских проблем 3. Популяризация работы НКО, ТОС, инициативных групп граждан, повышение их статуса в общественном мнении |

4. Перечень программных мероприятий

| № |  | Название мероприятия |  | Сроки реализации |  | Исполнители |  | Источники финансирования за счет бюджета города тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | Прочие |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение системы по работе с общественными инициативами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1.1.1. Разработка положения о порядке ведения реестра НКО, ТОС, инициативных групп граждан г. Иркутска 1.1.2. Ведение реестра НКО, ТОС, инициативных групп граждан г. Иркутска |  | 2009 2009 |  | ОСО, |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.2 |  | Формирование и ведение банка данных региональных нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие НКО с органами государственной власти, ОМСУ |  | Весь период |  | Совет НКО, ОСО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Разработка и принятие дополнительных муниципальных правовых актов г. Иркутска, регулирующих взаимодействие органов городского самоуправления г. Иркутска, ТОС, НКО, инициативных групп граждан по месту жительства: а) Положение о взаимодействии ТОС и органов городского самоуправления; б) Методика поощрения руководителей, актива органов ТОС. |  | 2008 2007 |  | ОСО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Разработка муниципальных правовых актов г. Иркутска в сфере поощрения благотворительной деятельности в г. Иркутске |  | 2009 |  | ОСО, КСПК, КЭФ |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.5 |  | Разработка и принятие Положения о Ярмарке общественных инициатив г. Иркутска |  | 2007 |  | ОСО |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.6 |  | Разработка и принятие Положения о Конкурсе студенческих научно-исследовательских работ по проблемам развития общественных инициатив в г. Иркутске |  | 2008 - 2009 |  | ОСО |  | - |  | - |  | - | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. Организационная, финансовая и материально-техническая поддержка деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка механизма поощрения активистов и волонтеров НКО, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие города: 2.1.1. Премирование активистов ТОС; 2.1.2. Конкурс «Социальная звезда»; 2.1.3. Конкурс профессионального мастерства для лидеров (руководителей и менеджеров) НКО в г. Иркутске |  | 2007 2007 2008 |  | 1. ОСО, КСПК 2. ОСО, КСПК, совместно с МБФ «ВЗС» 3. ОСО, КСПК, совместно с Иркутской общественной организацией « Байкальский региональный Союз женщин «Ангара» |  | 80 |  | 80 50 50 |  | 80 50 50 | Возможно привлечение ресурсов НКО и коммерческих организаций |
| 2.2 |  | Проведение встреч клуба неформального общения для инициативных жителей города «Инициатива» |  | Ежемесячно |  | ОСО, совместно с Комитетами по управлению округами администрации г. Иркутска |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Возможно привлечение ресурсов Управляющих компаний, работающих на территории г. Иркутска |
| 2.3 |  | Обобщение информации о формах и объемах финансирования общественных инициатив органами городского самоуправления г. Иркутска |  | Весь период |  | ОСО |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 |  | Сбор и обобщение информации о формах и объемах финансирования общественных инициатив из прочих источников |  | Весь период |  | ОСО |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.5 |  | Анализ информации о нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных для деятельности НКО |  | Ежегодно |  | ОСО, КУМИ |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.6 |  | Содействие НКО, ТОС, инициативным группам граждан в обеспечении мест, помещений для проведения плановых мероприятий |  | Весь период |  | ОСО |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.7 |  | Проведение Конкурса общественно-полезных проектов и программ на соискание грантов органов городского самоуправления г. Иркутска и организация его сопровождения |  | Весь период |  | ОСО |  | 850 |  | 1000 |  | 1200 | Возможно привлечение дополнительных ресурсов (коммерческих организаций) |
| 2.8 |  | Проведение Ярмарки общественных инициатив г. Иркутска |  | 2007, 2009 |  | ОСО, Совет НКО |  | 100 |  | - |  | 100 | Использование ресурсов НКО |
| 2.9 |  | Проведение Творческого отчета НКО о работе в городе |  | 2008 |  | ОСО, Совет НКО |  | - |  | 100 |  | - | Использование ресурсов НКО |
| 2.10 |  | Проведение смотра-конкурса «Праздничное оформление фасадов, витрин, торговых залов с символикой, посвященной Новому году» |  | Ежегодно |  | Комитет по потребительскому рынку администрации г. Иркутска |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Возможно привлечение ресурсов коммерческих организаций |
| 2.11 |  | Обеспечение участия в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование в Иркутской области» по направлению деятельности администрации г. Иркутска – организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением |  | Ежегодно |  | ОСО |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.12 |  | Организация сети ресурсных центров, обеспечивающих информационную и научно-методическую поддержку создающимся и действующим НКО г. Иркутска |  | 2009 |  | ОСО |  | - |  | - |  | - |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | 1136 |  | 1386 |  | 1586 |  |
| 3. Информационное обеспечение деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ежегодный выпуск информационного сборника-справочника «Некоммерческий мир Иркутска» |  | Июнь каждого года |  | ОСО, Совет НКО |  | 140 |  | 140 |  | 140 | Возможно привлечение ресурсов НКО |
| 3.2 |  | Информирование населения о планируемых и осуществляемых мероприятиях в сфере реализации городской политики взаимодействия с НКО, ТОС, инициативными группами граждан, активными иркутянами |  | Весь период |  | Управление по информационной политике, связям со СМИ и общественностью |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.3 |  | Информирование некоммерческими организациями органов городского самоуправления, жителей города о своей деятельности |  | Весь период |  | НКО, ОСО, отдел по связям со СМИ администрации г. Иркутска |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.4 |  | Организация серии публикаций о деятельности НКО г. Иркутска в газете «Иркутск», передач на радио и телевидении |  | Весь период |  | ОСО, отдел по связям со СМИ администрации г. Иркутска |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.5 |  | Учреждение системы поощрения (премий, грантов, званий) участников конкурса «Золотая запятая» за лучшее освещение деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан, активных иркутян в СМИ |  | С 2008 г. |  | Управление по информационной политике, связям со СМИ и общественностью |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.6 |  | Ежегодное издание бюллетеня Конкурса общественно-полезных проектов и программ на соискание грантов органов городского самоуправления |  | Ежегодно |  | ОСО |  | 50 |  | 50 |  | 50 | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение развития общественных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Конференция «Развитие территориального общественного самоуправления в г. Иркутске» | Ежегодно (декабрь) |  | ОСО совместно с комитетами по управлению округами администрации г. Иркутска |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | Ресурсы Управляющих компаний, работающих на территории г. Иркутска |
| 4.2 |  | Конференция «Развитие общественных инициатив в г. Иркутске» | Ежегодно (апрель-май) |  | ОСО, КСПК |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | Возможно привлечение дополнительных ресурсов |
| 4.3 |  | Тематические семинары, круглые столы в рамках обсуждения стратегических направлений работы администрации г. Иркутска «На пути к 350-летию г. Иркутска» | Весь период |  | Все структурные подразделения администрации г. Иркутска |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4.4 |  | Подготовка аналитического доклада мэру г. Иркутска о развитии НКО, ТОС, инициативных групп граждан в г. Иркутске | Ежегодно |  | ОСО |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4.5 |  | Проведение Конкурса студенческих научно-исследовательских работ по проблемам развития общественных инициатив в г. Иркутске | Ежегодно с 2008 г. |  | ОСО, ВУЗы г. Иркутска, МБФ «ВЗС» «Союз женщин «Ангара» |  |  |  | 5 |  | 5 |  | Ресурсы ВУЗов, НКО |
| 4.6 |  | Организация и проведение мониторинга развития НКО, ТОС, инициативных групп граждан в г. Иркутске | Ежегодно |  | ОСО, аналитический отдел Управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 280 |  | 285 |  | 285 |  |  |
| 5. Совершенствование работы по взаимодействию органов городского самоуправления с НКО, ТОС, инициативными группами граждан, активными жителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучающие семинары по вопросам работы с населением для сотрудников администрации и представителей НКО, ТОС, инициативных групп граждан |  | Ежегодно |  | ОСО |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Использование ресурсов НКО, возможно привлечение ресурсов областного бюджета |
| 5.2 | Школа активных граждан |  | Ежегодно с 2007 |  | ОСО |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | Возможно привлечение ресурсов НКО, коммерческих организаций |
| 5.3 | Пополнение базы данных об НКО, ТОС, инициативных группах граждан и активных жителях г. Иркутска |  | Весь период |  | ОСО, Совет НКО, Управление информатизации аппарата мэра |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5.4 | Создание совместных совещательных и вспомогательных органов при администрации г. Иркутска, способствующих развитию деятельности НКО и активизации населения в решении проблем местного значения |  | Весь период |  | ОСО, структурные подразделения администрации г. Иркутска |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 580 |  | 580 |  | 580 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 186 |  | 2441 |  | 2641 |  |  |

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования интересов всех участников процесса развития общественных инициатив: органов городского самоуправления г. Иркутска, коммерческих и некоммерческих организаций всех организационно-правовых форм, территориального общественного самоуправления, а также жителей города. Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов развития общественных инициатив и институтов гражданского общества: федерального и регионального законодательства, участие в муниципальных, региональных и федеральных целевых программах, участие в конкурсном распределении средств на различных уровнях, взаимодействие с органами государственной власти и органами городского самоуправления.

Механизм реализации Программы  включает совокупность общих и частных (в зависимости от задачи и мероприятия) механизмов:

- организационно-правового (своевременное принятие или внесение изменений в муниципальные правовые акты г. Иркутска);

- социально-экономического (создание социально-инновационного климата, благотворительной, спонсорской и административной поддержки);

-  организационно-управленческого (создание многообразных и благоприятных условий для социального партнерства органов государственной власти, органов городского самоуправления г. Иркутска, коммерческих и некоммерческих организаций).

Особое место в организационно-функциональной структуре управления  занимает отработка  механизма управления процессом  реализации Программы, который предполагает:

1) системную, последовательную и своевременную разработку:

-  прогнозов развития общественных инициатив  (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные);

- механизмов изменения программных мероприятий согласно мониторингу развития НКО, ТОС, инициативных групп граждан в г. Иркутске и прогнозов развития общественных инициатив;

-  планов первоочередных мероприятий по реализации Программы на очередной финансовый год, с уточнением сроков и объемов финансирования;

2) мониторинг развития общественных инициатив  в Иркутске и их влияния на социально-экономическое развитие города;

3)  разработку единой  системы экономических и социальных индикаторов,  отражающих и характеризующих развитие общественных инициатив и их влияние на социально-экономическое развитие города;

4) оценку:

а) экономической эффективности и социальной значимости программных мероприятий и мер в рамках Программы;

б) эффективности расходования финансовых средств;

в) динамики развития общественных инициатив в г. Иркутске

Важную роль в механизме реализации Программы играет формирование ресурсных центров. Основным направлением работы в данной сфере является повышение общественной активности жителей города и снижение риска социальной напряженности путем содействия созданию реальной возможности общественного участия в процессах социально-экономического развития города и использования человеческого потенциала иркутян. Кроме этого, приоритетом Программы является  развитие образовательного направления, призванного  повысить информированность  органов городского самоуправления г. Иркутска, коммерческих организаций, населения города о возможностях использования инструментов социального партнерства для устойчивого социально-экономического развития города и его жителей.

Механизм реализации Программы обеспечивается следующими организационными, экономическими мерами и мерами снижения рисков:

Организационные меры:

- Совершенствование   муниципальных правовых актов г. Иркутска в сфере формирования благоприятной среды для реализации общественных инициатив в приоритетных направлениях социально-экономического развития города.

- Проведение совместно с федеральными и региональными органами государственной власти  согласованных действий по решению на различных уровнях власти и городского самоуправления общих для них проблем развития общественных инициатив.

- Внедрение единой  системы индикаторов развития общественных инициатив в городе Иркутске.

- Организация и обеспечение мероприятий,  ресурсной поддержки общественных инициатив, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие города.

Экономические меры:

1. Системный мониторинг развития общественных инициатив горожан на основе единой  системы индикаторов развития общественных инициатив.

2. Систематическая разработка краткосрочных прогнозов развития общественных инициатив с рекомендациями по планированию и проведению необходимых программных мероприятий.

3. Отбор на основе экспертизы или конкурса на принципах экономической эффективности и социальной результативности программных мероприятий НКО, в том числе и новых, претендующих на использование средств бюджета города, для включения в Программу.

4. Привлечение НКО к участию в конкурсных программах, реализуемых на территории г. Иркутска органами федеральной и региональной государственной власти, органами городского самоуправления и организациями.

5. Заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы.

6. Ежегодное уточнение объемов и направленности бюджетного финансирования в разрезе Программы.

7. Взаимодействие между органами государственной власти области и органами городского самоуправления, направленное на социально-экономическое развитие города и области.

Меры снижения рисков:

1.  Открытость Программы для внесения корректировок по целям, задачам, этапам и мероприятиям в силу появления новых внешних и внутренних обстоятельств.

2. Формирование системного информационного потока о развитии общественных инициатив в г. Иркутске

- Формирование системы поддержки и развития общественных инициатив

- Формирование  условий общественного участия в социально-экономическом развитии города.

Программа представляет собой комплексную систему задач и мероприятий, направленную на формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов городского самоуправления и населения г. Иркутска, содействие развитию и функционированию институтов гражданского общества на территории г. Иркутска для решения вопросов местного значения.

Управление Программой, в том числе текущий контроль за ее реализацией, осуществляет отдел по связям с общественностью управления по информационной политике,  связям со СМИ и общественностью администрации г. Иркутска. Текущий финансовый контроль использования средств бюджета города осуществляется Комитетом по экономике и финансам администрации г. Иркутска.

На основе изложенных в Программе мероприятий в направлении развития общественных инициатив, структурные подразделения администрации г. Иркутска реализуют выполнение запланированных мероприятий в пределах своих полномочий.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы и обоснование ресурсного обеспечения Программы

В результате реализации Программы ожидаются следующие социально-экономические эффекты:

- улучшение условий для взаимодействия всех участников общественной жизни города – органов государственной власти, органов городского самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, населения  г. Иркутска;

- расширение участия местных сообществ  в решении социально-экономических проблем города;

- повышение  эффективности использования бюджетных средств;

- привлечение интеллектуальных и материальных ресурсов коммерческих и некоммерческих организаций к решению различных социально-экономических  проблем, что стабилизирует позитивные тенденции конструктивного сотрудничества населения города и органов городского самоуправления и создает условия для эффективного развития города;

- расширение партнерских отношений НКО, реализующих свои программы в социальной сфере, с органами городского самоуправления и коммерческими организациями;

- усиление влияния населения на такие процессы, как использование средств бюджета города на территории проживания, адресное решение социальных вопросов, правовая защита, разработка муниципальных программ г. Иркутска и пр.

- повышение уровня развития человеческого потенциала.

Для оценки эффективности мероприятий и мер Программы разработаны приблизительные показатели развития общественных инициатив, которые по мере реализации Программы могут быть изменены и дополнены:

Индикаторы оценки эффективности Программы

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - Количество Ресурсных центров поддержки общественных инициатив (ед.) - Периодичность выхода в СМИ и других информационных источниках материалов о деятельности НКО, ТОС, инициативных групп граждан, активных жителях Иркутска - Отзыв населения о работе НКО, органов городского самоуправления, Программы - Количество НКО и граждан, участвующих в проектной деятельности (участие в грантовых конкурсах) - Количество НКО, вовлеченных в Программу - Динамика роста количества новых НКО - Количество структурных подразделений администрации г. Иркутска, использующих систему грантового распределения средств для решения городских проблем - Количество структурных подразделений администрации г. Иркутска, участвующих в Программе - Количество организованных ТОС - Количество участников проведенных тренингов и семинаров (количество обученных людей) - Количество средств, привлеченных НКО из различных источников для реализации Программы - Количество проектов, реализованных силами НКО - Количество НКО, участвующих в размещении муниципального заказа |  |  |  |

Финансирование мероприятий Программы предполагается производить за счет:

-  бюджета г. Иркутска (потребность в финансировании сформирована, исходя из опыта работы структурных подразделений администрации г. Иркутска и существующих потребностей в развитии общественных инициатив (затраты, связанные с формированием и деятельностью совещательных рабочих органов, в т.ч. Общественного Совета г. Иркутска, с созданием Ресурсных центров развития и поддержки общественных инициатив населения, проведением обучающих  программ для специалистов органов городского самоуправления, представителей НКО, населения г. Иркутска по овладению новыми социальными технологиями; организации конкурсного распределения средств на поддержку НКО и т.д.);

- средств и ресурсов НКО, ТОС, инициативных групп граждан и активных жителей, участвующих в решении вопросов местного значения;

- средств коммерческих организаций;

- иных источников.

Несмотря на то, что в ходе реализации Программы, финансовых поступлений в бюджет г. Иркутска не планируется, предполагается получение социально-экономического эффекта, выражающегося в увеличении количества и качества социальных услуг, оказываемых некоммерческими организациями,  в динамике роста процента населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения.

Начальник управления по

информационной политике,

связям со СМИ и общественностью                                                                И.В. Леньшина

Начальник отдела по связям

с общественностью                                                                                                Г.В. Гедвило

Исп.:  Ведущий специалист отдела

по связям с общественностью

С.П. Лазарева

24-30-61